# План игры

## Основные задачи разработки

К основным задачам проекта относятся следующие крупные блоки работ:

- Технологические исследования, реализация тестов основных решений игры

- Проработка арт-дизайна

- Создание графического и игрового «движка»

- Производство моделей и анимации

- Создание и проработка диалогов

- Озвучивание (диалоги, эффекты, музыка)

- Сборка альфа-версии

- Тестирование

- Балансировка

- Создание демо-версии

- Подготовка маркетинговых материалов

- Создание бета-версии

- Подготовка мастер-диска

Предполагаемый календарный план, в котором отражены последовательность, сроки работ и подробное описание результатов этапов, приводится в разделе Календарный план.

## Ресурсы проекта

### Персонал

Для создания игры в проекте будут принимать участие команда, состоящая из ядра, сработавшегося и зарекомендовавшего себя в предыдущих проектах, и дополнительных специалистах.

Предыдущие проекты:

- Пошаговая стратегия (TBS) [skipped]. Дата выхода – 1998 год, издатель - [skipped]. Эта игра [skipped].

- Аркадный action [skipped]. Дата выхода – 2000 год, издатель - [skipped]. Эта игра [skipped].

Ядро команды:

- Игровой дизайнер, Главный художник – [skipped]

- Главный программист – [skipped]

- Менеджер проекта – [skipped]

Новые специалисты, которых предполагается привлечь:

- Программист

- Художник

- Специалист по звуку и музыке

- Тестировщик

### Оборудование

Дополнительно к существующей в распоряжении команды технике, на срок реализации проекта команда нуждается в следующем количестве техники:

| Конфигурация | Количество |
| --- | --- |
| Pentium 4 2,4 GHz, 512 RAM, GeForce3, 80G, 17”, MS Windows 2000 (сервер проекта) | 1 |
| Pentium 4 1,2 GHz, 256 RAM, GeForce2, 20G, 17”, MS Windows 2000 (рабочие станции) | 3 |
| Celeron 266MHz, 128 RAM, ATI RAGE, 5G, 15”, MS Windows 98 (тестовая станция) | 1 |

### Программное обеспечение

Для реализации проекта команда нуждается в следующем лицензионном программном обеспечении:

| ПО | Лицензий |
| --- | --- |
| Microsoft Office | 10 |
| Microsoft Visual Studio 6 | 5 |
| Kinetix 3DMax | 5 |
| Adobe Photoshop | 3 |

### Финансовые ресурсы

В настоящее время проект находится в состоянии предварительной оценки и проработки, работы по реализации не начаты. Для старта работ и реализации проекта согласно приведенного в разделе 1.4 календарного плана, команда нуждается в следующем финансировании:

| № | Статья расходов | Сумма |
| --- | --- | --- |
| I. Разовые и постоянные расходы за весь период проекта |  |  |
| 1 | Зарплата | [skipped] |
| 2 | Аренда помещения |  |
| 3 | Налоги |  |
| 4 | Закупки |  |
| 5 | Командировочные |  |
|  | [skipped] |  |
| II. Расходы на период этапа 1 |  |  |
| 1 | Зарплата | [skipped] |
|  | [skipped] |  |
| Итого: |  | [skipped] |

Приведенные данные являются предварительными и подлежат уточнению в ходе переговоров и окончательному закреплению в контракте.

## Риски проекта

В данном разделе рассматриваются следующие категории потенциальных рисков:

- Риски изменения требований

- Технологические риски

- Риски, связанные с персоналом

В данном проекте идентифицированы следующие риски изменения требований и предполагаются мероприятия по их снижению:

| № | Описание | Вероят-ность | Послед-ствия | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технология постоянного использования ресурсов, отличающаяся от классического RTS подхода может вызвать не предвиденные ранее трудности | Высокая | Существенные | 1. Провести наиболее ранние испытания менеджмента, спланировав разработку работающей модели в начале проекта |
| 2 | В концепции игры могут быть не учтены очень важные для игрока потребности | Средняя | Очень существенные | 1. Провести наиболее ранее тестирование в фокус-группах |

В данном проекте идентифицированы следующие временные риски и предполагаются мероприятия по их снижению:

| № | Описание | Вероят-ность | Послед-ствия | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Балансировка игры может отнять значительно больше времени, нежели предполагается | Высокая | Очень существенные | 1. Предварительно разработать математические критерии, уменьшив тем самым время на «подгон результатов» 2. Разработать план реализации механизма «динамической балансировки» |
| 2 | Реализация графической части игры может не уложиться в намеченный срок | Низкая | Существенные | 1. Рассмотреть возможность привлечения freelancer’ов и предварительно подобрать возможных кандидатов 2. Регулярно контролировать ход разработки графики для принятия упреждающих решений |

В данном проекте идентифицированы следующие технологические риски и предполагаются мероприятия по их снижению:

| № | Описание | Вероят-ность | Послед-ствия | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ориентация игры на «низкобюджетную», заниженную конфигурацию PC может вызвать проблемы с производительностью | Очень высокая | Очень существенные | 1. Зарезервировать достаточное количество времени для работ по технологическим испытаниям и оптимизации |

В данном проекте идентифицированы следующие риски, связанные с персоналом и предполагаются мероприятия по их снижению:

| № | Описание | Вероят-ность | Послед-ствия | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Более половины создаваемой команды разработчика – новые сотрудники, возможны кадровые проблемы | Высокая | Очень существенные | 1. При подборе членов команды психологической совместимости и внутренней мотивации 2. Выделить явно в графике работ для членов ядра команды загрузку по обучению новых людей |
| 3 | Утрата личной мотивировки | Средняя | Очень существенные | 1. Постоянно фокусировать команду на целях и продвижении к цели 2. Предусмотреть возможность увеличения финансовой мотивации |

Другие рассмотренные риски были оценены или как маловероятные и несущественные по последствиям.

## Календарный план

При обеспечении необходимыми ресурсами и с учетом приведенных рисков разработка игры будет выполняться в соответствии со следующим календарным планом:

| Этап | Содержание работ | Длит-ть, недель | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | [skipped] |  |  |
| Итого |  |  |  |

Приведенный план является предварительным и подлежит уточнению в ходе переговоров и окончательному закреплению в контракте.