Этап 1. Подготовка проекта

| Тип риска | Описание риска | Проактивные мероприятия | Реактивные мероприятия | Пороговые значения | Вероятность | Влияние | Фактор риска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Политический | Заказчик решил не внедрять систему | Плана нивелирования риска не существует. Заказчик либо решает внедрять систему, либо решает не внедрять | Если заказчик не представляет стратегической ценности для ОАО «Исполнитель», не начинать проект |  | 0,05 | 1 | 0,05 |
| Технологический | Клиент не принял презентации нашей методологии | 1. Внимательно оценить, какой уровень детализации методологии необходимо осветить в презентациях 2. В ходе первичных встреч постараться "перейти на язык клиента", найти точки соприкосновения |  |  | 0,3 | 0,5 | 0,15 |
| Технический | Мы не имеем продукта, который соответствовал бы потребностям клиента | Уточнение требований клиента и доработка продукта | Доработка продукта |  | 0,2 | 0,7 | 0,14 |
| Политический | Недостаток внимания со стороны ключевых бизнес экспертов | 1. Регулярно общаться - даже если инициатива исходит только от нас. 2. Назначать встречи по состоянию проекта заблаговременно и на регулярной основе. 3. Если клиент стратегически важен, подключать к общению топ менеджеров нашей компании 4. Требовать подписания результатов в каждой контрольной точке | Вынести на обсуждение Управляющего Комитета |  | 0,5 | 0,6 | 0,3 |
| Знания/Навыки | Изменяющиеся/ растущие требования | 1. Установить четкое управление изменениями 2. Определить схему обработки заявок на изменения 3. Следить за тем, что все требования на изменения задокументированы 4. Придерживаться жесткой позиции в отношении того, какие требования будут реализованы. | Увеличить время и стоимость работ для отражения нового плана работ и бюджета. Это должно повысить прозрачность картины для старшего руководства. Вынести на обсуждение Управляющего Комитета |  | 0,8 | 0,4 | 0,32 |
| Финансовый | Отсутствие соответствия между уровнем запросов и финансовыми возможностями | Управлять пожеланиями заказчика, уменьшая их до реалистичного (соответствующего фин.возможностям) уровня |  |  | 0,8 | 0,2 | 0,16 |
| Знания/Навыки | Недостаточный анализ рисков | Детальный анализ рисков |  |  | 0,05 | 0,7 | 0,04 |
| Юридический | Некачественное оформление договоров без четкого описания объема работ, всех возможных допущений и ограничений проекта может привести к существенным потерям в ходе проекта без возможности предотвратить их юридическим путем | 1. Контракт должен проходить формальную проверку ответственного за сделку, руководителя проекта, руководителей отделов и юриста, особенно это касается функциональных приложений к контракту 2. (Внутренняя) смета должна быть утверждена (и проверена) руководителем проекта и руководителями соответствующих подразделений | 1. Переходить к управлению ожиданиями клиента неюридическими методами. 2. Разрывать контракт, если убытки слишком велики |  | 0,1 | 0,8 | 0,08 |
| Финансовый | Ошибки стандартной версии, которые не учитываются при определении объема работ, могут повлиять на сроки, изначально закладываемые в план работ | 1. С помощью экспертной оценки определить, каково количество и вероятность возникновения ошибок базового ПО во внедряемой области 2. Заложить временной резерв в соответствующие этапы проекта на исправление критичных из этих ошибок 3. Если ошибки известны экспертам - убедиться, что о них знает Разработчик ПО и известны сроки их фиксации 4. Изначально оговорить с клиентом четкие процедуры взаимодействия при возникновении ошибок в стандартном ПО (ошибка формализовывается, передается нам, мы передаем разработчику, реакция разработчика передается заказчику, если сроки реакции неудовлетворительны, мы готовы фиксировать эту ошибку за дополнительное вознаграждение) 5. Убедиться в том, что в контракте четко оговаривается, что является ошибкой и подходы к ее устранению | 1. Разделить ошибки на критические и некритические 2. При любых договоренностях по оплате фиксировать (устранять) только критические ошибки | Обнаружение критических ошибок, по которым нет сомнения, что это ОШИБКА и что она относится к БАЗОВОЙ Версии | 0,8 | 0,3 | 0,24 |
| Знания/Навыки | Отсутствие доступного консультанта для начала работы | 1. Предоставить клиенту опросные листы и методические указания для того, чтобы он начал работать. 2. По возможности выделить в команду проекта аналитика со стороны клиента, обучить его описывать бизнес - процессы и очень детально проверять описания, подготовленные им 3. Уведомить о проблеме руководство (наше) | Отложить проект или нанять дополнительные ресурсы. |  | 0,2 | 0,5 | 0,1 |
| Знания/Навыки | У команды проекта может быть недостаточно знаний бизнеса отрасли клиента, что помешает правильно понять клиентские бизнес-процессы и нужды заказчика | 1. Убедиться в том, что люди со специфичными знаниями бизнеса (отрасли) включены в команду проекта, или, если это невозможно, люди со знаниями в аналогичных областях. 2. Добавить дополнительное время к этапу анализа для того, чтобы дать возможность консультанту изучить общую проблематику отрасли (почитать Web, литературу, специальные курсы и т.п.) | Нанять дополнительные ресурсы. |  | 0,4 | 0,5 | 0,2 |
| Технологический | Требуется в значительной степени изменить бизнес процессы заказчика для возможности их автоматизации | 1. Выделить часть наиболее проблематичных работ и отказаться от этой части 2. Привлечение внешнего эксперта (аудит и т.п.) позволяющего получить независимую оценку неоптимальности их бизнес процессов | Приостановка проекта Выделение значительного дополнительного бюджета на проведение доп. Модификаций |  | 0,4 | 0,7 | 0,28 |
| Политический | Пользователи клиента не доступны для проведения интервью и рабочих встреч | 1. Планировать встречи заблаговременно и согласовывать эти планы с клиентом 2. В случае срыва встреч своевременно фиксировать эту информацию и доносить ее до руководства заказчика | Вынести на обсуждение Управляющего Совета, Объяснить влияние такой ситуации на проект, вплоть до приостановки работ и пересмотра графика (и бюджета) | Критичное отставание от сроков завершения описания процессов. Размер критичного отставания специфичен для каждого проекта | 0,6 | 0,6 | 0,36 |
| Политический | Недостаток внимания со стороны руководства | 1. Регулярно общаться - даже если инициатива исходит только от нас. 2. Назначать встречи по состоянию проекта заблаговременно и на регулярной основе. 3. Требовать подписания результатов в каждой контрольной точке |  |  | 0,2 | 0,5 | 0,1 |
| Политический | Проект начал терять актуальность | 1. Проводить регулярные встречи по состоянию проекта. 2. Регулярно взаимодействовать с пользователями, членами проектной команды, руководством |  |  | 0,1 | 0,5 | 0,05 |
| Политический | Бизнес-эксперты заказчика пытаются максимально нагрузить систему, ввиду незнания основ работы системы | 1. Продать первоначальное вводное обучение базовому продукту 2. Четко сформулировать цели, задачи, ограничение и допущения проекта в контрактах и проектных документах | 1. Фиксировать все требования, явно выходящие за рамки и концепцию системы и цели проекта 2. При переговорах о реализации подобных требований ссылаться на цели проекта и контрактные документы 3. Наиболее одиозные требования передавать руководству, как дополнительный стимул для покупки вводного обучения | Появление требований, явно выходящих не только за объем контракта, но и за возможности системы в принципе | 0,2 | 0,8 | 0,16 |
| Политический | Заказчик недоволен работой определенного консультанта | 1. Предоставлять заказчику резюме наших специалистов до начала работ 2. Оговаривать ожидания заказчика от наших специалистов, убедиться, что они не выше, чем условия, оговоренные в контракте 3. Провести разъяснение того, что ценность консультанта не в знаниях тонкостей конкретного бизнеса, но в знаниях подходов и системы | 1. Заменить консультанта 2. Никогда не идти на финансовые уступки при появлении подобных претензий 3. В случае наличия у клиента явно завышенных требований к консультантам и нашему консалтингу, предложить ему подходящие кандидатуры, но по более высоким ставкам |  | 0,05 | 0,1 | 0,01 |
| Знания/Навыки | Пользователи не понимают или не могут описать свои собственные процедуры (БП) или технологические требования | 1. Использовать различные диаграммы для наглядного представления процессов 2. Предварительно рассказать пользователям каким образом описываются процессы и требования 3. Организовать выделение в проект на 100% аналитиков со стороны клиента 4. Полагаться в описании процессов на опытных бизнес экспертов, представляющих бизнес - процессы 5. В наиболее критичных случаях расширять бюджет проекта на бизнес-анализ (субподряд, аудит и т.п.) | 1. Провести тренинг для обучения пользователей использованию и пониманию стандартов графического представления. 2. Вынести на обсуждение Управляющего Совета 3. Вовлечь в процесс анализа дополнительных бизнес экспертов |  | 0,6 | 0,4 | 0,24 |
| Знания/Навыки | Недостаточная квалификация бизнес-экспертов, что может привести к нечеткости в определении и формулировании основных требований к автоматизации | 1. Провести обучение бизнес экспертов стандартам формализации бизнес процессов 2. Осуществлять неоднократное (итерационное) одобрение ключевых вопросов и требований 3. Проводить перекрестные встречи по обсуждению сложных вопросов с руководителями различных структурных единиц 4. Осуществлять перекрестную проверку основных требований, затрагивающих деятельность более чем одной структурной единицы 5. Осуществлять общую проверку всех результатов обследования Архитектором Решения | Выделить дополнительное время в проекте на согласование Отчета об Обследовании | Некачественный Отчет об Обследовании | 0,8 | 0,4 | 0,32 |
| Политический | Клиент не желает изменять бизнес процессы. Он настаивает на автоматизации процессов в том виде, как они есть, даже если они не оптимальны или "не ложатся" на систему | 1. Запланировать время и бюджет на необходимый процесс управления изменениями, который должен начаться довольно скоро. 2. Постоянно напоминать о последствиях, к которым приведет такой подход: рост бюджета проекта, сложности с поддержкой в будущем | 1. Вынести на обсуждение Управляющего Совета 2. Согласиться сделать систему так, как требует клиент, но сразу обратить внимание на последствия и подтвердить в письменном виде, что до руководства компании донесена наша точка зрения 3. В случае, если объем несоответствия требований заказчика, возможностей системы и бюджета на покрытие этих несоответствий различается критически, переходить на процедуры приостановки контракта | Навязывание точки зрения заказчиком | 0,4 | 0,8 | 0,32 |
| Политический | Бизнес эксперты клиента не согласны с целями и требованиями проекта | 1. Потребовать документирование и подписание объема работ проекта у руководства клиента 2. Организовать встречу пользователей и руководства, на которой руководство подтвердит заявленные цели и задачи. 3. Устраивать оперативные встречи с участием бизнес экспертов и руководства 4. Утвердить с руководством заказчика дополнительные мотивационные схемы участников проекта | Привлекать руководство клиента и выносить на обсуждение Управляющего Совета |  | 0,7 | 0,4 | 0,28 |
| Политический | Конфликт между бизнес экспертами клиента | 1. Проводить индивидуальные интервью, а не групповые встречи 2. Усилить неформальное общение 3. Обратить внимание руководства заказчика на возникшую проблему | Поставить руководство заказчика перед фактом невозможности решения соответствующих задач |  | 0,25 | 0,5 | 0,13 |
| Политический | Конфликт между нашими сотрудниками и бизнес экспертами клиента | 1. Внимательно следить за ситуацией 2. Попытаться изменить поведение консультанта | Заменить консультанта или бизнес эксперта (если возможно) |  | 0,2 | 0,9 | 0,18 |

Этап 2. Концептуальное проектирование

| Тип риска | Описание риска | Проактивные мероприятия | Реактивные мероприятия | Пороговые значения | Вероятность | Влияние | Фактор риска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Политический | У клиента сложилось некорректное представление о функциональности продукта, и мы не смогли убедить клиента, что это "не включено в Концептуальный проект" | 1. Детально описать, что в итоге получит клиент и что он НЕ получит 2. Зафиксировать, что все, не описанное в Концептуальном проекте, не входит в реализацию | Использование процедуры управления изменениями |  | 0,2 | 0,7 | 0,14 |
| Технологический | Неполный или неточный анализ (в силу любых причин) | Построить на основе тех.задания список отдельных результатов (чек-лист) и использовать его для проверки реализации требований в Концептуальном проекте | Убедиться, что имеется достаточно времени в фазах подготовки и внедрения для компенсации недостатков дизайна |  | 0,5 | 0,9 | 0,45 |
| Финансовый | Возникла высокая вероятность выхода за рамки сроков и/или бюджета проекта | 1. Переход на выполнение высокоприоритетных задач в ущерб задачам более низкого приоритета 2. Согласование с заказчиком: либо уменьшения объема работ, либо увеличения сроков и/или бюджета проекта | 1. Планировать построение системы таким образом, чтобы наиболее важные функции были реализованы как можно ранее. Таким образом, система может быть принята без менее важных функций, от которых можно отказаться или перенести в последующие фазы/проекты. |  | 0,6 | 0,7 | 0,42 |
| Политический | Руководство клиента не подписывает Концептуальный проект | 1. Провести специальную демонстрацию Решения и прототипа руководству заказчика 2. Формирование листа разногласий и выделение ответственной группы для их разрешения и сроков. Утверждение концептуального проекта с листом разногласий. 3. Определить, хотим ли мы продолжать. 4. Спланировать стратегию выхода из проекта. | Выходить из проекта. | Руководство заказчика не подписывает дизайн решения. При этом либо не дается никаких комментариев, которые можно бы было обработать, либо предъявляются заведомо невыполнимые требования | 0,4 | 1 | 0,4 |
| Технологический | Разработчики не доступны для начала работы | 1. Спланировать и зарезервировать разработчиков на этапе Подготовки проекта |  |  | 0,3 | 0,7 | 0,21 |
| Финансовый | Срыв сроков и выход за рамки бюджета | 1. Планировать построение системы таким образом, чтобы наиболее важные функции были реализованы как можно ранее. Таким образом, система может быть принята без менее важных функций, от которых можно отказаться или перенести в последующие проекты. 2. Заложить в план проекта некоторый страховой запас по времени на возможную неточность оценок времени на выполнение отдельных модификаций | 1. В случае, если отставание стало актуальным, перейти к корректирующим воздействиям (чтобы удержать сроки): Crashing - Привлечение дополнительных ресурсов для устранения отставания (либо работа текущей команды во внеурочное время, либо переключение сотрудников команды проекта с задач, не находящихся на критическом пути, либо привлечение дополнительных сотрудников) Fast Tracking - Спланировать параллельное выполнение фаз и работ проекта, которые в обычной практике выполняются последовательно. Например, более рано начать подготовку к интеграционному тестированию и т.п. 3. Сформировать изменение базового плана и последующих сроков проекта. Согласовать это изменение с заказчиком (Возможны финансовые потери) | Возникло отставание от базового плана, которое превышает уровень оперативного (1-5 дней) запаздывания. | 0,6 | 0,9 | 0,54 |
| Технологический | Большое количество сотрудников, одновременно осуществляющих разработку в системе, может привести к возникновению ошибок, связанных с пересечением результатов отдельных модификаций и "размыванию" версии | 1. Создать и проверить модель данных перед началом разработки 2. В обязательном порядке иметь технические описания всех выполненных в системе модификаций 3. В обязательном порядке провести внутренний интеграционный тест перед началом пользовательского тестирования 4. Иметь отдельную от разработческой версию для тестирования 5. Выделить старшего разработчика только на задачи управления разработкой |  |  | 0,5 | 0,6 | 0,3 |
| Политический | Недостаток внимания со стороны старшего руководства | Регулярно общаться - даже если инициатива исходит только от нас. Назначать встречи по состоянию проекта заблаговременно и на регулярной основе. Требовать подписания результатов в каждой контрольной точке |  |  | 0,3 | 0,5 | 0,15 |
| Технологический | Изменяющиеся/ растущие требования | 1. Установить четкое управление изменениями 2. Определить схему обработки заявок на изменения 3. Следить за тем, что все требования на изменения задокументированы 4. Придерживаться жесткой позиции в отношении того, какие требования будут реализованы. | Увеличить время и стоимость работ для отражения нового плана работ и бюджета. Это должно повысить прозрачность картины для старшего руководства. Вынести на обсуждение Управляющего Комитета |  | 0,5 | 0,7 | 0,35 |
| Политический | Проект начал терять злободневность | 1. Проводить регулярные встречи по состоянию проекта. 2. Регулярно взаимодействовать с пользователями, членами проектной команды, руководством |  |  | 0,2 | 0,5 | 0,1 |

Этап 3. Реализация

| Тип риска | Описание риска | Проактивные мероприятия | Реактивные мероприятия | Пороговые значения | Вероятность | Влияние | Фактор риска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Политический | Недостаток внимания со стороны старшего руководства | 1.Регулярно общаться - даже если инициатива исходит только от нас. 2.Назначать встречи по состоянию проекта заблаговременно и на регулярной основе. 3.Требовать подписания результатов в каждой контрольной точке | Вынести на обсуждение Управляющего Комитета |  | 0,4 | 0,5 | 0,2 |
| Технологический | Изменяющиеся/ растущие требования | 1. Установить четкое управление изменениями 2. Определить схему обработки заявок на изменения 3. Следить за тем, что все требования на изменения задокументированы 4. Придерживаться жесткой позиции в отношении того, какие требования будут реализованы. | Увеличить время и стоимость работ для отражения нового плана работ и бюджета. Это должно повысить прозрачность картины для старшего руководства. Вынести на обсуждение Управляющего Комитета |  | 0,3 | 0,8 | 0,24 |
| Политический | Проект начал терять злободневность | Проводить регулярные встречи по состоянию проекта. Регулярно взаимодействовать с пользователями, членами проектной команды, руководством |  |  | 0,25 | 0,5 | 0,13 |
| Технологический | Разработчики не доступны для начала работы | Спланировать и зарезервировать разработчиков на этапе согласования Дизайна Решения |  |  | 0,3 | 0,7 | 0,21 |
| Финансовый | Срыв сроков и выход за рамки бюджета | 1. Планировать построение системы таким образом, чтобы наиболее важные функции были реализованы как можно ранее. Таким образом, система может быть принята без менее важных функций, от которых можно отказаться или перенести в последующие проекты. 2. Заложить в план проекта некоторый страховой запас по времени на возможную неточность оценок времени на выполнение отдельных модификаций | 1. В случае, если отставание стало актуальным, перейти к корректирующим воздействиям (чтобы удержать сроки): Crashing - Привлечение дополнительных ресурсов для устранения отставания (либо работа текущей команды во внеурочное время, либо переключение сотрудников команды проекта с задач, не находящихся на критическом пути, либо привлечение дополнительных сотрудников) Fast Tracking - Спланировать параллельное выполнение фаз и работ проекта, которые в обычной практике выполняются последовательно. Например, более рано начать подготовку к интеграционному тестированию и т.п. Примечание: Обратите внимание, что проведение собственно пользовательского интеграционного тестирования параллельно с проведением разработки является серьезным нарушением методологии, которое влечет за собой появления значительно большего количества рисков на более поздник стадиях проекта. 3. Сформировать изменение базового плана и последующих сроков проекта. Согласовать это изменение с заказчиком (Возможны финансовые потери) | Возникло отставание от базового плана, которое превышает уровень оперативного (1-5 дней) запаздывания. | 0,6 | 0,9 | 0,54 |
| Технологический | Большое количество сотрудников, одновременно осуществляющих разработку в системе, может привести к возникновению ошибок, связанных с пересечением результатов отдельных модификаций и "размыванию" версии | 1. Создать и проверить модель данных перед началом разработки 2. В обязательном порядке иметь технические описания всех выполненных в системе модификаций 3. В обязательном порядке провести внутренний интеграционный тест перед началом пользовательского тестирования 4. Иметь отдельную от разработческой версию для тестирования 5. Выделить старшего разработчика только на задачи управления разработкой |  |  | 0,5 | 0,6 | 0,3 |

Этап 4. Заключительная подготовка

| Тип риска | Описание риска | Проактивные мероприятия | Реактивные мероприятия | Пороговые значения | Вероятность | Влияние | Фактор риска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Финансовый | Заказчик настаивает на бесплатном исправлении всех ошибок, что может привести к серьезным финансовым потерям | 1. Включить в план работ бюджет и время программистов на исправление ошибок по результатам интеграционного тестирования 2. Разъяснять ключевым представителям заказчика процедуру и технологию разработки ПО, то, что выявление и исправление ошибок является неотъемлемой частью этой технологии | 1. В случае не достижения договоренности поднять вопрос на уровень управляющего комитета и тем или иным образом разрешить вопрос |  | 0,8 | 0,6 | 0,48 |
| Технологический | Пользователи заказчика не смогут провести тестирование качественно, так как не понимают чего от них хотят и не знают системы | 1. Проводить несколько сессий обучения пользователей. 2. Объяснить их цели и задачи при проведении тестирования 3. Привлекать пользователей к подготовке сценария тестирования | 1. Объяснить цели и задачи тестирования и провести повторное интеграционное тестирование | Результаты первой итерации интеграционного тестирования показали отсутствие качества при проведении тестирования, низкую активность пользователей и их непонимание целей процесса | 0,4 | 0,8 | 0,32 |

Этап 5. Запуск и поддержка

| Тип риска | Описание риска | Проактивные мероприятия | Реактивные мероприятия | Пороговые значения | Вероятность | Влияние | Фактор риска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технический | Система некорректно взаимодействует с остальными системами | Произвести тестирование в промышленных условиях. |  |  | 0,4 | 0,9 | 0,36 |
| Знания/Навыки | Невысокая компьютерная грамотность ряда сотрудников заказчика, которая может повлечь за собой критическое количество ошибок ввода при запуске системы | 1. Выделить группу проблемных сотрудников в ходе проведения обучения 2. Для этой группы провести дополнительное обучение (возможно, силами отдела ИТ) 3. Провести сертификацию конечных пользователей на компьютерную грамотность/знание правил работы в системе по их участкам |  |  | 0,5 | 0,4 | 0,2 |
| Технический | Потеря данных в БД ввиду множества разных причин | 1. В рамках подготовки пользовательских процедур описать процедуру резервного копирования 2. Запустить и обкатать процедуру резервного копирования как можно раньше в процессе подготовки к запуску 3. Убедиться, что на эту процедуру назначен ответственный со стороны заказчика 4. Если подобный администратор не может быть выделен, предложить временные наши услуги в этой области за отдельный бюджет | В случае возникновения ситуации потери данных, явным образом противоречащий нашим рекомендациям, перейти к восстановлению данных и оговорить с заказчиком бюджет на выполнение этих работ | Потеря данных без возможности восстановления или с возможностью восстановления крайне трудоемкими способами. Отсутствие при этом восстановимых актуальных копий. | 0,1 | 0,5 | 0,05 |
| Технологический | Изменяющиеся/ растущие требования | 1. Убедиться в том, что процедура управления изменениями, и в том, что вся команда понимает подходы к обработке новых требований согласно этой процедуре 2. Определить схему обработки заявок на изменения 3. Следить за тем, что все требования на изменения задокументированы 4. Придерживаться жесткой позиции в отношении того, какие требования будут реализованы. Иметь четкие приоритеты по каждому новому требованию | 1. Увеличить время и стоимость работ для отражения нового плана работ и бюджета. Это должно повысить прозрачность картины для старшего руководства. 2. Вынести на обсуждение Управляющего Комитета 3. Все некритичные дополнительные требования перенести на дополнительный этап работ после завершения основных работ. Оформить эти дополнительные работы отдельным приложением к контракту |  | 0,5 | 0,9 | 0,45 |
| Технический | Наличие у пользователей углубленных знаний компьютера может повлечь несанкционированный доступ к информации в системе | 1. Обратить особое внимание на полноту и правильность настройки прав доступа в системе 2. Обеспечить безопасность базы данных и ограниченность прямого к ней доступа 3. Проводить регулярные обзоры корректности настройки прав доступа и fine tuning |  |  | 0,2 | 0,1 | 0,02 |

Анализ рисков

| Фаза/ Тип риска | Юридический |  |  | Политический |  |  | Технический |  |  | Технологический |  |  | Финансовый |  |  | Знания/ Навыки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Н | С | В | Н | С | В | Н | С | В | Н | С | В | Н | С | В | Н | С | В |
| Подготовка проекта | 1 |  |  | 4 | 4 | 3 |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 |
| Концептуальное проектирование |  |  |  | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 1 | 3 |  |  | 2 |  |  |  |
| Реализация |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Заключительная подготовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| Запуск и поддержка |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |