| «Утверждаю» | «Утверждаю» |
| --- | --- |
| Председатель Управляющего комитета, Генеральный Директор ОАО «Заказчик» | Генеральный Директор ОАО «Исполнитель». |
| __________________ | __________________ Д.А. Семейкина |
| «___» __________________ 2008 г. | «___» __________________ 2008 г. |

УСТАВ ПРОЕКТА

автоматизации бизнес-процесса управления логистикой в ОАО «Заказчика»

Согласовано:

| - Инициатор проекта - Руководитель отдела информационных бизнес-решений Департамента ИКТ. |  | ______________________ ______________________ |
| --- | --- | --- |
| - Руководитель проекта со стороны ОАО «Заказчик», Менеджер ИТ-проектов Департамента ИКТ |  | ______________________ |
| - Руководитель проекта со стороны ОАО « Заказчик», |  | ______________________ |

Управление документом

| Авторы | Генеральный директор ОАО |
| --- | --- |
| Файл | input.doc |
| Создан | 15.11.2008 14:32 |
| Последнее редактирование | 14.12.2008 15:30 |
| Количество страниц | 9 |

| Версия | Дата изменения | Описание изменения | Автор изменения | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 15.11.2008 | Создание проекта Устава |  |  |
| 02 | 14.12.2008 | Уточнены сроки проекта |  |  |

Согласование

Замечания

| № | Дата поступления | Наименование документа | Автор замечания | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

Обработка замечаний

| № | Дата обработки | Версия документа, учитывающая замечание | Исполнитель | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

Содержание

1.	Введение	4

2.	Программное заявление	4

3.	Название проекта	4

4.	Бизнес-причины для начала Проекта	4

5.	Бизнес-цель и цели Проекта	5

6.	Основные задачи Проекта	5

7.	Основные результаты Проекта	5

8.	Участники Проекта	6

9.	Расписание контрольных событий	6

10.	Допущения и ограничения	6

11.	Стоимость Проекта	7

12.	Команда Проекта	8

13.	Принятые термины и сокращения	10

# Введение

Данный документ разрабатывается в рамках Проекта Проект Автоматизация бизнес-процесса управления логистикой в ходе Этапа «Подготовка проекта» на основании Договора № 123а на оказание услуг ОАО «Исполнитель» по внедрению системы SAP SCM с целью автоматизации процессов управления персоналом в ОАО «Заказчик» от «31» декабря  2008 года.

# Программное заявление

Необходимость выполнения настоящего проекта обусловлена требованием построения Корпоративной информационной системы управления ОАО «Заказчик».

Основанием для выполнения настоящего проекта является договор № 123а на оказание услуг ОАО «Исполнитель» по внедрению системы SAP SCM с целью автоматизации процессов управления логистической цепью в ОАО «Заказчик» от «31» декабря  2008 года.

Данный проект реализуется в рамках Программы по внедрению ERP системы, направленную на решение следующих задач:

- Повышение доходности бизнеса Компании за счет сокращения операционных затрат и увеличение продуктивности операций основной деятельности

- Повышение управляемости Компании за счет перехода на единую ИТ-платформу, обеспечивающую интеграцию процессов основной деятельности, вспомогательных процессов и процессов управления и получение всей необходимой информации в режиме настоящего времени

- Обеспечение соответствия требованиям стандартов потенциальных клиентов в части контроля входящих и исходящих потоков и обеспечения высокой оборачиваемости продукции клиентов, находящейся на складах Компании

Целью создания системы является повышение эффективности бизнес-процессов ОАО «Заказчик» в области управления логистической сетью, ввод и хранение  информации для анализа  и управления.

# Название проекта

Проект Автоматизация процессов управления логистикой.

# Бизнес-причины для начала Проекта

В рамках стратегии развития компании ОАО «Заказчик» реализуется Программа по внедрению ERP системы.

Данный проект реализуется в рамках Программы по внедрению ERP системы.

Необходимость выполнения настоящего Проекта обусловлена экономическими потребностями в удержании существующей конкурентной позиции и дальнейшего развития за счет привлечения новых клиентов  бизнеса Заказчика в связи с ужесточением конкуренции в отрасли и ростом требований клиентов.

# Бизнес-цель и цели Проекта

Бизнес-цель:  Получение конкурентного преимущества за  счет использования информационной системы и оптимизации бизнес-процессов.

Цели Проекта: Внедрение системы SAP SCM с целью автоматизации бизнес-процесса Управления логистикой  в ОАО «Заказчик». Срок – до 1.07.2009. Качество – согласно спецификации (требования Заказчика, закрепленные в Техническом задании).

# Основные результаты Проекта

- Сконфигурированный в соответствии с функциональным, организационным, техническим объемами внедрения прототип информационной Системы по реализации задач управления Логистикой на основе решений программного обеспечения SAP SCM.

- Настроенная интеграция между системой управления логистикой SAP SCM и следующими модулями системы SAP ERP – Financials, HCM, а также аналитической подсистемой  BW.

- Отчетность в части задач управления персоналом на основе данных Системы.

- Обученные члены проектной группы Заказчика и конечные пользователей по использованию информационной Системы по реализации задач управления персоналом.

- Пользовательские инструкции для сотрудников ОАО «Заказчик» в соответствии с функциональным и организационным объемами внедрения.

- Рабочие места, обеспеченные доступом к SAP SCM, в структурных подразделениях ОАО «Заказчик» в соответствии с функциональным и организационным объемами внедрения при условии выполнения Заказчиком требований со стороны Исполнителя по организации каналов связи.

# Участники Проекта

ОАО «Заказчик» осуществляет данный проект совместно с ОАО «Исполнитель», выступающего Генеральным подрядчиком по проекту.

Инициатор Проекта (спонсор) – Генеральный директор ОАО «Заказчик» - О.О. Насяльника

Заказчик – ОАО «Заказчик».

Руководители Проекта, Команда Проекта – определены в п. 11.

Функциональные группы – будут определены в Содержании Проекта.

Генеральный подрядчик – ООО «Исполнитель».

Лицензоры – SAP AG, Oracle.

# Расписание контрольных событий

Ниже приводится общий календарный план Проекта.

Таблица 1. Укрупненный календарный план Проекта.

| № | Наименование контрольного события | Дата завершения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Начало проекта | 29 Января 2009 |
| 2 | Завершение проектирования и начало реализации проекта | 26 Марта 2009 |
| 3 | Завершение реализации проекта | 25 Мая 2009 |
| 4 | Начало промышленной эксплуатации | 06 Июня 2009 |
| 5 | Конец проекта | 27 Июня 2009 |

Уточненный план-график выполнения работ (оказания услуг) будет определен в Содержании проекта.

Уточнение плана работ Проекта без изменения сроков окончания проекта утверждается руководителями проекта от Исполнителя и Заказчика.

Уточнение плана работ по Проекту с изменением срока окончания работ по проекту производится Управляющим комитетом.

# Допущения и ограничения

Допущения

- Все изменения содержания будут своевременно выносится на рассмотрение Управляющего комитета.

- Генеральным подрядчиком по Проекту является ОАО «Исполнитель», Исполнитель вправе привлекать для выполнения определенных работ сторонние организации, обладающие необходимым опытом.

- Исполнитель вправе привлекать к участию в проекте сотрудников ОАО «Заказчик» в рамках имеющейся у них компетенции и опыта с целью снижения затрат на реализацию проекта.

- Критический персонал не покинет компанию.

Ограничения

Окружение проекта

При реализации системы Исполнитель обязан учитывать ограничения, накладываемые:

- организационной структурой Компании

- корпоративной культурой

- государственными стандартами и законодательством

- существующими в Компании процедурами управления персоналом

- существующими человеческими ресурсами (навыки, знания, специализации)

Время

- Планируется выполнить все задачи по этапам Проекта в течение 6 месяцев в срок начиная с 12.01.2009 и заканчивая 27.06.2009.

Бюджет

Совокупная стоимость Проекта внедрения централизованной системы управления персоналом для ОАО «Заказчик» не должна превышать 800.000 евро (с НДС).

Технологии

Проект должен быть реализован в рамках следующего программного обеспечения:

- SAP ERP – базовое программное обеспечение;

- SAP SCM – базовое программное обеспечение;

- SAP Business Warehouse – хранилище данных и средство построения корпоративной отчетности;

- Oracle – СУБД используемая для работы SAP ERP и SAP BW;

- Локальные ИС – локальные информационные системы Заказчика;

- Приложения Microsoft Office;

# Стоимость Проекта

Совокупная стоимость Проекта внедрения централизованной системы управления персоналом для ОАО «Заказчик» составит 800.000 евро (c НДС). Данный показатель состоит из стоимости прав пользования SAP SCM (лицензионная составляющая) и стоимости консалтинговых услуг. Стоимость услуг обучения не включена в совокупную стоимость программы внедрения и будет определена позднее, в рамках отдельного проекта по обучению пользователей. В рамки данного проекта обучение персонала заказчика не входит.

# Команда Проекта

Инициатором (спонсором) Проекта является Генеральный Директор ОАО «Заказчик» Насяльника Олег Олегович.

- Руководителем Проекта со стороны ОАО «Заказчик» является Начальник отдела БП Департамента Информатизации ОАО «Заказчик» Прагин Антон Павлович.

Руководителем Проекта со стороны ОАО «Исполнитель» является Семейкина Дарья Андреевна.

Таблица 2. Спонсор и руководители Проекта: контакты, должностные обязанности.

| Роль | ФИО | Контактная информация | Должностная ответственность |
| --- | --- | --- | --- |
| Спонсор (инициатор Проекта) | Насяльника Олег Олегович | 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д.24/26 (офисный адрес), тел. 8(495)7889085 (доб.1234) | - генеральная ответственность за достижение результатов проекта; - принятие окончательного решения при возникновении спорной ситуации; - утверждение изменений основных параметров проекта, обеспечение при необходимости дополнительного финансирования и привлечения дополнительных людских ресурсов; - участие в управлении проектом и своевременное принятие решений, обеспечивающих успешное завершение проекта; - утверждение подходов к выполнению проекта и прием результатов проекта в соответствии с утвержденными подходами; - утверждение документов, завершающих этапы работ по Проекту и Акта сдачи-приемки работ по Договору |
| Руководитель Проекта со стороны ОАО «Заказчик» | Прагин Антон Павлович | 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д.24/26 (офисный адрес), тел. 8(495)7889085 (доб.1235) | - обеспечение сохранности проектной документации на электронных и бумажных носителях; - участие в подготовке общего плана на этапы Проекта и детальных планов работ проектных групп на месяц; - формирование структуры управления; - разработка Проектных процедур; - оперативное руководство выполнением планов работ Проекта; - проведение оперативных Рабочих совещаний; - выполнение функций председателя на заседаниях Оперативного Совета; - организация (подготовка повестки заседаний) заседаний Управляющего комитета и Оперативного Советов; - решение проблем, возникающих на уровне подразделений Проектной группы, и, при необходимости, их вынесение на уровень Управляющего комитета; - представление на Оперативном Совете еженедельного (ежемесячного) отчета о статусе проекта, Управляющему комитету отчетов о состоянии работ на Проекте, контроль своевременности рассылки протоколов заседаний. |
| Руководитель Проекта со стороны ОАО «Исполнитель» | Семейкина Дарья Андреевна | 119018, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д.27 (офисный адрес), тел. 8(495)7950807 (доб.8976) | - выполнение работ на Проекте в полном соответствии с установленными объемом и сроками, контроль качества - подготовка общего плана на Фазу Проекта и детальных планов работ проектных групп на месяц; - подготовка повестки заседаний Оперативных Советов и участие в заседаниях Оперативного Совета; - решение проблем, возникающих на уровне проектных групп, группы интеграции и, при необходимости, их вынесение на уровень Оперативного Совета; - согласование проектных решений. |
| Команда проекта – предмет дальнейшего уточнения при планировании проекта. Содержание проекта утверждает Управляющий комитет. |  |  |  |

- В сферу общей ответственности руководителей Проекта входит:

- контроль за ходом реализации Проекта и отслеживание планов работ по программе;

- обеспечение эффективной взаимосвязи между членами рабочих групп в рамках Проекта;

- обеспечение своевременного решения возникших проблем или своевременной их передачи на соответствующий уровень для рассмотрения;

- утверждение существенных изменений, вносимых в программу;

- обеспечение своевременного создания выходных документов и предоставления их на рассмотрение и утверждение Председателю Управляющего комитета и Управляющему комитету;

- регулярное сообщение о статусе проекта Председателю Управляющего комитета.

Для выполнения Проекта формируется проектная команда. В ее состав включаются сотрудники Заказчика и Исполнителя. Проектная команда утверждается Руководителями Проекта. Для каждого члена проектной команды определяются его роль и область ответственности. В ходе выполнения Проекта состав проектной команды и полномочия членов команды могут быть изменены и дополнены.

Для выполнения работ Проекта могут привлекаться специалисты Заказчика, обладающие специфическими знаниями предметных областей.

Описание содержания проекта будет представлено на рассмотрение Управляющего комитета 30 декабря 2008 года руководителем проекта со стороны ОАО «Исполнитель» Семейкиной Д. А.

# Принятые термины и сокращения

| БП | Бизнес-процесс |
| --- | --- |
| ERP-система | Информационная система планирования ресурсов предприятия (Enterprise resource Planning) |
| SCM | Управление логистической цепочкой (Supply Chain Management) |
| Общество, Компания | ОАО «Заказчик» |
| HCM | Human Capital Management |